TÔN CHỈ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

1. Thông tin chung

| Tên dự án | Hệ thống quản lý phân quyền tích hợp AI hỗ trợ gợi ý bài tập Gym/Yoga |
| --- | --- |
| Tên tiếng Anh | AI-Integrated Role-Based Gym/Yoga Exercise Recommendation System |
| Ngày bắt đầu | 07/09/2026 |
| Ngày kết thúc dự kiến | 26/10/2026 |
| Thời gian thực hiện | Khoảng 8 tuần theo kế hoạch dự án |
| Quy mô nhóm | 05 thành viên |
| Phương pháp quản lý | Agile/Scrum kết hợp quản lý theo Sprint |

Giám đốc dự án (Project Manager): Nguyễn Phan Ngọc Trường – hnhoa494@gmail.com

2. Thông tin về kinh phí (Budget Information)

Tổng kinh phí dự kiến: 90.000.000 VNĐ, bao gồm chi phí nhân sự quy đổi theo số giờ công lao động (60.000.000 VNĐ), hạ tầng máy chủ đám mây, tên miền & Gemini/OpenAI API (22.000.000 VNĐ) và chi phí dự phòng rủi ro (8.000.000 VNĐ). Chi tiết bảng cấu trúc phân rã công việc (WBS) kèm đơn giá, giờ công và chi phí từng gói nhiệm vụ được tích hợp chi tiết tại Mục 6.2 và 6.3.

| STT | Hạng mục chi phí | Kinh phí dự kiến (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự / phụ cấp nhóm | 60.000.000 |
| 2 | Hạ tầng máy chủ & tên miền | 12.000.000 |
| 3 | Công cụ / giấy phép phần mềm | 10.000.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng | 8.000.000 |
|  | Tổng kinh phí dự kiến | 90.000.000 |

3. Mục tiêu dự án (Project Objectives)

Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng.

Xây dựng cơ chế Role-Based Access Control (RBAC) để quản lý vai trò và quyền truy cập.

Quản lý bài tập Gym/Yoga theo nhóm cơ, độ khó, thời lượng và mục tiêu tập luyện.

Quản lý hồ sơ người dùng phục vụ cá nhân hóa: mục tiêu, trình độ, thời gian tập, loại hình và thiết bị có sẵn.

Tích hợp AI để gợi ý bài tập hoặc lịch tập phù hợp với từng người dùng.

Cho phép người dùng phản hồi/đánh giá bài tập và hỗ trợ quản trị viên quản lý người dùng, vai trò, quyền hạn và dữ liệu bài tập.

Hoàn thành phiên bản có thể triển khai, kiểm thử và demo vào cuối dự án.

4. Phạm vi dự án

Trong phạm vi: Đăng ký/đăng nhập, hồ sơ người dùng, quản lý user/role/permission, RBAC, quản lý bài tập Gym/Yoga, tìm kiếm/lọc, AI Recommendation, lịch sử gợi ý, feedback, dashboard quản trị, kiểm thử và triển khai demo.

Ngoài phạm vi: Chẩn đoán y khoa, theo dõi tư thế bằng camera, Computer Vision, smartwatch/IoT, thanh toán trực tuyến và huấn luyện mô hình AI lớn từ đầu.

5. Cách tiếp cận (Approach)

Áp dụng Agile/Scrum, phát triển hệ thống theo từng Sprint và theo quy trình: Yêu cầu → Phân tích → Thiết kế → Phát triển → Kiểm thử → Tích hợp → Triển khai → Đánh giá.

Khởi tạo và phân tích: xác định yêu cầu, stakeholder, phạm vi, Product Backlog, User Story, Use Case và kế hoạch.

Thiết kế: kiến trúc hệ thống, ERD/database, API, RBAC, UI/UX và prototype.

Phát triển: Frontend cho người dùng/admin; Backend cho Authentication, Authorization, RBAC, business logic và AI Integration.

Kiểm thử và tích hợp: Unit Test, API Test, Functional Test, Integration Test, Permission Test, AI Recommendation Test và Regression Test.

Triển khai: deploy Frontend, Backend, Database; cấu hình môi trường; kiểm thử sau triển khai và chuẩn bị demo.

6. Kế hoạch 8 tuần

6.1 Kế hoạch tổng quan 8 tuần (Sprint Overview)

| Tuần | Công việc chính |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Khởi tạo dự án, Project Charter, yêu cầu, stakeholder, Product Backlog |
| Tuần 2 | Use Case, User Story, ERD, kiến trúc, UI/UX |
| Tuần 3 | Database, Authentication, User Management, Login/Register |
| Tuần 4 | Role & Permission Management, RBAC, Admin UI |
| Tuần 5 | Exercise Management, Gym/Yoga UI, API bài tập |
| Tuần 6 | Tích hợp AI và chức năng gợi ý bài tập |
| Tuần 7 | Tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử, sửa lỗi |
| Tuần 8 | Regression Test, triển khai, tài liệu, demo và nghiệm thu |

6.2 Cấu trúc phân chia công việc (WBS) & Bảng dự toán chi phí chi tiết (Cost Baseline)

Ghi chú quản lý dự án (Lý do tích hợp WBS tính chi phí): Hệ thống Atlassian Jira Software phục vụ quản lý tiến độ, Sprint và luồng công việc theo phương pháp Agile/Scrum. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn của Jira không hỗ trợ công cụ tính toán ngân sách và đơn giá giờ công lao động. Để đáp ứng chuẩn PMBOK học phần Quản lý Dự án CNTT, nhóm xây dựng bảng Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS) chi tiết dưới đây. Toàn bộ 32 gói nhiệm vụ được quy đổi số ngày thành giờ công (1 ngày = 8 giờ làm việc), áp dụng định mức đơn giá lương theo vai trò (PM: 100.000–106.250 đ/h; Backend/DevOps: 95.000–110.000 đ/h; BA/UI/QA: 85.000–90.000 đ/h) và tích hợp các chi phí bản quyền, hạ tầng đám mây (Cloud Server, Database, Gemini AI API) để cấu thành Đường cơ sở chi phí (Cost Baseline) chính thức.

| Mã WBS | Gói công việc / Tên nhiệm vụ WBS | Thời lượng | Phụ trách | Giờ công | Đơn giá (đ/h) | Chi phí NC (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC LẬP PHẠM VI (Tuần 1 - 2) | 10 ngày | Cả nhóm | - | - | 17.000.000 | 17.500.000 |
| 1.1 | Khảo sát bài toán phòng gym/yoga & xác định Stakeholders | 3 ngày | Lê Quốc Anh, Ngọc Trưởng | 24 | 100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 1.2 | Soạn thảo Project Charter v0.1 & Mục tiêu SMART | 2 ngày | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng | 16 | 100.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 1.3 | Xây dựng Ma trận phân công trách nhiệm RACI | 1 ngày | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng | 8 | 100.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1.4 | MỐC DUYỆT ĐỀ TÀI & PHẠM VI (GATE 1) | 0 ngày | Cả nhóm & GV | 0 | - | 0 | 0 |
| 1.5 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu SRS v1 & 8-10 Use Cases chi tiết | 5 ngày | Lê Quốc Anh | 40 | 85.000 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 1.6 | Thiết kế Sơ đồ luồng người dùng & Wireframe Figma | 4 ngày | Nguyễn Chí Nhân | 32 | 85.000 | 2.720.000 | 3.220.000 |
| 1.7 | Thiết kế mô hình CSDL (ERD 6-8 bảng) & Data Dictionary | 4 ngày | Đỗ Minh Nhật | 32 | 85.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 1.8 | Lập bảng WBS, Dự toán chi phí & Risk Register v1 | 4 ngày | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng | 32 | 105.000 | 3.360.000 | 3.360.000 |
| 1.9 | MỐC DUYỆT KẾ HOẠCH & KHÓA BASELINE (GATE 2) | 0 ngày | Cả nhóm & GV | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN LÕI (Tuần 3 - 4) | 10 ngày | Cả nhóm | - | - | 16.160.000 | 16.660.000 |
| 2.1 | Thiết lập Git Repository, CI cơ bản & Quy định Git Flow | 2 ngày | Bùi Nguyễn Công Nghiệp, Ngọc Trưởng | 16 | 95.000 | 1.520.000 | 2.020.000 |
| 2.2 | Thiết kế kiến trúc Backend & Chuẩn hóa API Contract (Swagger) | 3 ngày | Bùi Nguyễn Công Nghiệp | 24 | 95.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| 2.3 | Khởi tạo Migration CSDL & Nạp dữ liệu mẫu (Seed Data) | 2 ngày | Đỗ Minh Nhật | 16 | 85.000 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 2.4 | Lập trình Hệ thống Xác thực & Phân quyền vai trò (RBAC) | 4 ngày | Công Nghiệp, Chí Nhân | 32 | 100.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 2.5 | Lập trình CRUD Lõi 1: Quản lý Hội viên & Đăng ký Gói tập | 4 ngày | Công Nghiệp, Chí Nhân | 32 | 90.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 2.6 | Lập trình CRUD Lõi 2: Lịch lớp & Đặt lịch Huấn luyện viên (PT) | 4 ngày | Công Nghiệp, Chí Nhân | 32 | 90.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 2.7 | Xây dựng Test Plan & Viết 15 Test Cases kiểm thử luồng lõi | 3 ngày | Đỗ Minh Nhật | 24 | 85.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 2.8 | MỐC BÁO CÁO GIỮA KỲ & DEMO INCREMENT 2 (>=50%) | 0 ngày | Cả nhóm | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: TÍNH NĂNG MỞ RỘNG, AI & FEATURE COMPLETE (Tuần 5 - 6) | 10 ngày | Cả nhóm | - | - | 15.440.000 | 19.940.000 |
| 3.1 | Lập trình Dashboard thống kê tổng quan (Hội viên, Doanh thu) | 4 ngày | Chí Nhân, Công Nghiệp | 32 | 90.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 3.2 | Lập trình chức năng xuất Báo cáo thống kê (Excel / PDF) | 3 ngày | Bùi Nguyễn Công Nghiệp | 24 | 95.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| 3.3 | Phát triển Module AI gợi ý bài tập Gym/Yoga theo thể trạng | 5 ngày | Công Nghiệp, Chí Nhân | 40 | 110.000 | 4.400.000 | 8.900.000 |
| 3.4 | Mở rộng danh mục lên >=25 Test Cases & Thực thi toàn diện | 4 ngày | Đỗ Minh Nhật | 32 | 85.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 3.5 | Kiểm tra Bảo mật cơ bản (SQLi, XSS), Sửa lỗi & Code Review | 4 ngày | Công Nghiệp, Ngọc Trưởng | 32 | 98.750 | 3.160.000 | 3.160.000 |
| 3.6 | MỐC FEATURE COMPLETE (RELEASE CANDIDATE 1) | 0 ngày | Cả nhóm | 0 | - | 0 | 0 |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: UAT, TRIỂN KHAI, ĐÓNG GÓI & BẢO VỆ ĐỒ ÁN (Tuần 7 - 8) | 10 ngày | Cả nhóm | - | - | 11.400.000 | 17.900.000 |
| 4.1 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Lập UAT Report | 3 ngày | Lê Quốc Anh, Minh Nhật | 24 | 85.000 | 2.040.000 | 2.040.000 |
| 4.2 | Deploy hệ thống hoàn chỉnh lên Cloud/Hosting & Tài khoản Demo | 3 ngày | Bùi Nguyễn Công Nghiệp | 24 | 95.000 | 2.280.000 | 8.780.000 |
| 4.3 | Xây dựng kịch bản Sao lưu & Phục hồi dữ liệu (Backup & Restore) | 1 ngày | Đỗ Minh Nhật, Công Nghiệp | 8 | 90.000 | 720.000 | 720.000 |
| 4.4 | Rà soát trọn bộ hồ sơ Quản lý dự án (/docs) & Báo cáo cuối kỳ | 4 ngày | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng | 32 | 106.250 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 4.5 | Thiết kế Slide thuyết trình (12-18 trang) & Quay Video Demo (5-8p) | 3 ngày | Cả nhóm 5 thành viên | 24 | 90.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 4.6 | Họp Đóng dự án (Project Closure), Đánh giá chéo & Lessons Learned | 1 ngày | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng | 8 | 100.000 | 800.000 | 800.000 |
| 4.7 | MỐC BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUỐI KỲ & VẤN ĐÁP CÁ NHÂN (BUỔI 9) | 0 ngày | Cả nhóm & Hội đồng GV | 0 | - | 0 | 0 |
| T1 | TỔNG KINH PHÍ NHÂN SỰ TOÀN DỰ ÁN (32 GÓI CÔNG VIỆC) | 40 ngày | Nhóm 5 SV | 640 | - | 60.000.000 | 60.000.000 |
| T2 | HẠ TẦNG CLOUD, MÁY CHỦ DATABASE & TÊN MIỀN (12 THÁNG) | - | DevOps | - | - | - | 12.000.000 |
| T3 | BẢN QUYỀN CÔNG CỤ (FIGMA, GITHUB CI) & GEMINI/OPENAI API | - | Nhóm | - | - | - | 10.000.000 |
| T4 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI RO PHÁT SINH (CONTINGENCY RESERVE ~10%) | - | PM | - | - | - | 8.000.000 |
| ★ | TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN TOÀN BỘ (COST BASELINE) | 8 tuần | Toàn dự án | 640h | - | 60.000.000 | 90.000.000 |

6.3 Bảng phân bổ chi phí nhân sự và đóng góp theo từng thành viên (5 SV)

| Vai trò SV | Họ và tên thành viên | Tổng giờ | Đơn giá TB | Tổng chi phí | Tỷ trọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV1 - Project Manager | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng | 120 giờ | 100.000–106.250 đ | 12.160.000 VNĐ | 20.3% |
| SV2 - Business Analyst | Lê Quốc Anh | 104 giờ | 85.000 đ | 8.840.000 VNĐ | 14.7% |
| SV3 - UI/UX & Frontend | Nguyễn Chí Nhân | 128 giờ | 85.000–90.000 đ | 11.200.000 VNĐ | 18.7% |
| SV4 - Backend & DevOps | Bùi Nguyễn Công Nghiệp | 160 giờ | 90.000–110.000 đ | 15.680.000 VNĐ | 26.1% |
| SV5 - Database & QA | Đỗ Minh Nhật | 144 giờ | 85.000–90.000 đ | 12.120.000 VNĐ | 20.2% |
| TỔNG CỘNG NHÂN SỰ | Toàn bộ nhóm 5 thành viên | 656 giờ công | Định mức thực tập | 60.000.000 VNĐ | 100.0% |

7. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

| Vai trò | Họ tên | Liên hệ (Email) | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager (PM) | Nguyễn Phan Ngọc Trường | hnhoa494@gmail.com | Quản lý phạm vi, tiến độ, rủi ro, chất lượng; phân công, họp Sprint, theo dõi và báo cáo. |
| Product Owner (PO) | Lê Quốc Anh | lequocanh125@gmail.com | Thu thập yêu cầu, Product Backlog, User Story, Acceptance Criteria, ưu tiên và nghiệm thu. |
| Frontend UI | Nguyễn Chí Nhân | chinhan15102005@gmail.com | Thiết kế UI/UX, xây dựng giao diện, responsive, kết nối API và xử lý tương tác. |
| Backend Logic | Bùi Nguyễn Công Nghiệp | buinguyencongnghiep04@gmail.com | Xây dựng API, Authentication, Authorization, RBAC, business logic, tích hợp AI và bảo mật. |
| Database + QA/Tester | Đỗ Minh Nhật | thcs.dominhnhat.lop9a1@gmail.com | Thiết kế ERD/database, quản lý dữ liệu, viết test case, API/functional/integration test, quản lý bug và regression test. |

8. Sản phẩm bàn giao (Deliverables)

Project Charter và Project Management Plan

Requirement Specification, Use Case, User Story/Product Backlog

Wireframe/UI Design, ERD và Database Schema

Source code Frontend, Backend và Database

API Documentation, module RBAC và AI Recommendation

Test Plan, Test Case, Bug Report

Hệ thống đã triển khai, User Manual, báo cáo, slide và demo/video

9. Tiêu chí thành công

Người dùng đăng ký/đăng nhập được và hệ thống phân quyền đúng theo Role/Permission.

Quản trị viên quản lý được người dùng, vai trò, quyền hạn và bài tập Gym/Yoga.

Người dùng cung cấp thông tin, mục tiêu tập luyện và nhận được gợi ý/lịch tập từ AI.

Frontend và Backend tích hợp thành công; các chức năng chính vượt qua kiểm thử.

Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng luồng nghiệp vụ chính và hệ thống có thể triển khai/demo.

10. Rủi ro chính và biện pháp xử lý

| Rủi ro | Biện pháp xử lý |
| --- | --- |
| Chậm tiến độ | Theo dõi task hằng tuần, chia task nhỏ, có deadline rõ ràng |
| Requirement thay đổi | PO quản lý backlog, đánh giá và ưu tiên thay đổi |
| AI trả kết quả chưa phù hợp | Thiết kế prompt/rule kiểm soát và validate output |
| Frontend/Backend không đồng bộ | Thống nhất API Contract trước khi phát triển |
| Phân quyền sai | Xây dựng Permission Matrix và test từng Role |
| Database thay đổi | Chốt ERD sớm và quản lý migration |
| Scope quá lớn | Ưu tiên MVP, đưa chức năng phụ vào backlog |

11. Ký tên (Sign-off)

| Vai trò | Họ tên | Xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Nguyễn Phan Ngọc Trường | ________________ |
| Product Owner | Lê Quốc Anh | ________________ |
| Frontend UI | Nguyễn Chí Nhân | ________________ |
| Backend Logic | Bùi Nguyễn Công Nghiệp | ________________ |
| Database + QA/Tester | Đỗ Minh Nhật | ________________ |

Chú thích: Các thành viên thống nhất với mục tiêu, phạm vi, kế hoạch, vai trò và trách nhiệm được mô tả trong Project Charter này.