## Bảng Quản Lý Rủi Ro
BẢNG QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI RỦI RO DỰ ÁN (RISK REGISTER v1.0)
Đề tài 798 (LV08-098): Hệ thống phân quyền vai trò có gợi ý AI bài tập Gym/Yoga — Nhóm 5 người (Lớp 23DTHC3)
STT | Mã RR | Tên rủi ro | Phân loại rủi ro | Dấu hiệu cảnh báo / Cách nhận biết | Xác suất (P: 0-1) | Tác động (I: 1-5) | Điểm RR (P×I) | Mức độ | Thời gian có thể xảy ra | Phạm vi ảnh hưởng | Chiến lược & Kế hoạch hành động cụ thể | Người phụ trách (Risk Owner)
1 | RR-01 | Thành viên quá tải hoặc ốm đột xuất làm chậm tiến độ Sprint | Yếu tố nhân sự / Con người | Không cập nhật Daily Standup, task quá hạn trên Jira, vắng họp nhóm | 0.40 | 4 | 1.60 | CAO | 14/09 - 25/10/2026 | Toàn bộ Sprint 2-7 | [Giảm thiểu (Mitigate)] Chia nhỏ task <= 2 ngày; áp dụng cơ chế Pair-Programming (bọc lót chéo); PM điều phối lại khối lượng công việc kịp thời. | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng (PM)
2 | RR-02 | Mô hình AI gợi ý bài tập sai lệch thể trạng hoặc phản hồi chậm | Yếu tố kỹ thuật / AI | Độ trễ API > 3s; đề xuất bài tập nặng cho người có tiền sử chấn thương hoặc mới tập | 0.30 | 5 | 1.50 | CAO | 05/10 - 18/10/2026 | Sprint 5-6 (Module AI) | [Giảm thiểu (Mitigate)] Xây dựng bộ lọc an toàn quy tắc cứng (Rule-based Filter theo BMI và bệnh lý) trước khi đưa qua AI; lưu cache các bài tập phổ biến. | Bùi Nguyễn Công Nghiệp (BE) & Ngọc Trưởng (PM)
3 | RR-03 | Phình to phạm vi (Scope Creep) ngoài 2 quy trình lõi | Yếu tố quy trình / Phạm vi | Phát sinh yêu cầu thanh toán online Momo/VNPay hoặc phần cứng quẹt thẻ IoT | 0.45 | 4 | 1.80 | CAO | 14/09 - 20/09/2026 | Giai đoạn lập kế hoạch (Gate 2) | [Né tránh (Avoid)] Bám chặt Scope Statement đã duyệt tại Gate 1; xếp các tính năng phát sinh vào Out-of-scope hoặc Backlog phát triển sau đồ án. | Lê Quốc Anh (BA) & Ngọc Trưởng (PM)
4 | RR-04 | Lỗ hổng bảo mật hoặc lỗi phân quyền vai trò (RBAC Bypass) | Yếu tố an toàn thông tin | Hội viên có thể can thiệp URL để xem trang Admin hoặc can thiệp dữ liệu lớp học | 0.25 | 5 | 1.25 | TRUNG BÌNH | 21/09 - 02/10/2026 | Sprint 3 (Module Auth/RBAC) | [Giảm thiểu (Mitigate)] Triển khai xác thực 2 lớp: Frontend Route Guard & Backend JWT Middleware kiểm tra claims; viết bộ Test Cases phân quyền chuyên biệt. | Bùi Nguyễn Công Nghiệp (BE) & Đỗ Minh Nhật (QA)
5 | RR-05 | Xung đột dữ liệu lịch tập khi nhiều hội viên đặt cùng lúc (Overbooking) | Yếu tố cơ sở dữ liệu | Lớp học vượt quá sĩ số tối đa; lỗi Database Transaction Timeout | 0.30 | 4 | 1.20 | TRUNG BÌNH | 28/09 - 11/10/2026 | Sprint 4-5 (CRUD Lịch lớp) | [Giảm thiểu (Mitigate)] Áp dụng Database Transaction kết hợp Optimistic Locking khi trừ slot lớp học; tự động vô hiệu hóa nút Đặt lịch khi hết chỗ. | Đỗ Minh Nhật (DB) & Công Nghiệp (BE)
6 | RR-06 | Chậm mốc Feature Complete (RC1) ở Tuần 6 | Yếu tố thời gian / Lịch trình | Khối lượng hoàn thành giữa kỳ < 50%, nhiều bug chưa fix tồn đọng | 0.35 | 4 | 1.40 | CAO | 12/10 - 18/10/2026 | Sprint 6 (Feature Complete) | [Giảm thiểu (Mitigate)] Khóa code đúng hạn 18/10; tập trung 100% tài nguyên cho chức năng Must-Have; tạm hoãn các chức năng phụ Nice-to-Have. | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng (PM)
7 | RR-07 | Chi phí gọi API AI (OpenAI/Gemini Token) hoặc Cloud Hosting vượt ngân sách | Yếu tố chi phí / Tài chính | Chi phí trên dashboard Cloud tăng nhanh bất thường trong giai đoạn kiểm thử | 0.20 | 3 | 0.60 | THẤP | 05/10 - 25/10/2026 | Toàn bộ dự án | [Kiểm soát (Control)] Cài đặt Hard Limit giới hạn ngân sách trên Cloud Console; sử dụng Gemini 2.5 Flash chi phí thấp; kích hoạt quỹ dự phòng 8.000.000 đ. | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng (PM)
8 | RR-08 | Môi trường Cloud (Vercel/Supabase) bị gián đoạn trong buổi bảo vệ trước Hội đồng | Yếu tố hạ tầng / Môi trường | Mạng chập chờn, server bên thứ ba bảo trì đột xuất trong buổi demo | 0.25 | 5 | 1.25 | TRUNG BÌNH | 26/10 - 01/11/2026 | Tuần 8 (Bảo vệ đồ án) | [Dự phòng (Contingency)] Chuẩn bị sẵn 01 bản Localhost độc lập (Docker/Offline Server) trên laptop cá nhân + Video Demo quay sẵn 5-8 phút phòng rủi ro mạng. | Bùi Nguyễn Công Nghiệp (DevOps) & Cả nhóm
9 | RR-09 | Tỷ lệ Test Cases Pass < 90% hoặc còn tồn tại lỗi Critical khi nghiệm thu | Yếu tố chất lượng / QA | Báo cáo kiểm thử ghi nhận lỗi sập ứng dụng ở luồng Đăng ký hội viên / Lịch tập | 0.30 | 4 | 1.20 | TRUNG BÌNH | 12/10 - 25/10/2026 | Sprint 6-7 (Testing & UAT) | [Giảm thiểu (Mitigate)] Thực hiện kiểm thử hồi quy (Regression Test) liên tục; thiết lập quy trình Fix Bug nghiêm ngặt, không cho merge code khi chưa pass test. | Đỗ Minh Nhật (QA/Tester)
10 | RR-10 | Thành viên không nắm vững mã nguồn hoặc lý thuyết QLDA khi Hội đồng vấn đáp | Yếu tố liêm chính & Đánh giá | Thành viên lúng túng khi giải thích kiến trúc hoặc không chứng minh được commit/ticket Jira | 0.20 | 5 | 1.00 | TRUNG BÌNH | 26/10 - 01/11/2026 | Tuần 8 (Vấn đáp cá nhân) | [Giảm thiểu (Mitigate)] Tổ chức 02 buổi diễn tập bảo vệ thử (Mock Defense) nội bộ nhóm; chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ và lịch sử commit của từng SV. | Cả nhóm 5 thành viên (Trưởng điều phối)

## Ma Trận Rủi Ro (Matrix 5x5)
MA TRẬN ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT VÀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG (PROBABILITY & IMPACT MATRIX)
| Tác động (Impact) \ Xác suất (P) | Rất thấp (0.1) | Thấp (0.2) | Trung bình (0.3) | Cao (0.4) | Rất cao (0.5)
| 5 - Rất nghiêm trọng (Critical) |  | RR-10 | RR-04, RR-08 | RR-02
| 4 - Nghiêm trọng (Major) |  |  | RR-05, RR-09 | RR-01, RR-06 | RR-03
| 3 - Vừa phải (Moderate) |  | RR-07
2 - Nhỏ (Minor)
1 - Không đáng kể (Insignificant)

## Kế Hoạch Mua Sắm (Procurement)
BẢNG PHÂN TÍCH MUA SẮM, THUÊ VÀ DỊCH VỤ CLOUD (MAKE-OR-BUY ANALYSIS)
STT | Hạng mục thiết bị / Dịch vụ | Thời gian sử dụng | Hình thức (Mua/Thuê/Tự làm) | Dự toán (VNĐ) | Đơn vị cung cấp | Mục đích sử dụng cho Đề tài 798 | Người phụ trách
1 | Laptop phát triển phần mềm (5 máy) | 07/09 - 01/11/2026 | Tự có (Cá nhân) | 0 | Thiết bị sinh viên | Môi trường lập trình cá nhân của 5 thành viên | Cả nhóm
2 | Hosting Web Frontend (Vercel Pro/Hobby) | 14/09 - 01/11/2026 | Thuê Cloud | 1500000 | Vercel Inc. | Deploy giao diện người dùng Next.js / React | Bùi Nguyễn Công Nghiệp (DevOps)
3 | Cloud Database PostgreSQL & Backend Server | 14/09 - 01/11/2026 | Thuê Cloud | 8500000 | Supabase / Render | Lưu trữ dữ liệu hội viên, lịch tập và API Backend | Đỗ Minh Nhật & Công Nghiệp
4 | Tên miền thương hiệu (Domain .vn hoặc .com) | 12 tháng | Mua mới | 2000000 | Nhà đăng ký tên miền VN | Tên miền truy cập chính thức cho sản phẩm demo | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng (PM)
5 | Tài khoản Google Gemini API / OpenAI Token | 05/10 - 25/10/2026 | Mua gói API | 4500000 | Google / OpenAI | Phục vụ Module AI phân tích thể trạng và gợi ý bài tập | Bùi Nguyễn Công Nghiệp (BE)
6 | Bản quyền Figma Pro (Thiết kế UI/UX) | 2 tháng | Mua gói dịch vụ | 1000000 | Figma Inc. | Thiết kế Wireframe, UI Prototype và Design System | Nguyễn Chí Nhân (UI)
7 | GitHub Team & GitHub Actions CI/CD Minutes | 2 tháng | Miễn phí (Student Pack) | 0 | GitHub / Microsoft | Quản lý mã nguồn tập trung, kiểm thử tự động | Bùi Nguyễn Công Nghiệp (DevOps)
8 | Quỹ dự phòng mua sắm & phát sinh kỹ thuật | Suốt dự án | Quỹ dự phòng | 4500000 | Nội bộ dự án | Bù đắp chênh lệch tỷ giá API hoặc gia hạn tài nguyên Cloud | Nguyễn Phan Ngọc Trưởng (PM)