## MS_Project_WBS
WBS | Tên công việc (Work Package / Task) | Thời lượng (Duration) | Bắt đầu (Start) | Kết thúc (Finish) | Tiền nhiệm (Pred) | Người phụ trách (Resources) | Giờ công (Work - h) | Đơn giá (Rate - đ/h) | Chi phí nhân công (Labor - VNĐ) | Chi phí khác (Other - VNĐ) | Tổng chi phí (Total Cost - VNĐ) | Sản phẩm bàn giao (Deliverables)
1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG VÀ XÁC LẬP PHẠM VI (Tuần 1-2) | 10 days | 07/09/2026 | 18/09/2026 |  | Cả nhóm | - | - | 17.000.000 | 500.000 | 17.500.000
1.1 | Khảo sát bài toán & xác định Stakeholders | 3 days | 07/09/2026 | 09/09/2026 |  | SV2, SV1 | 24 | 100.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000
1.2 | Soạn thảo Project Charter v0.1 & Mục tiêu SMART | 2 days | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | SV1 | 16 | 100.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000
1.3 | Xây dựng Ma trận phân công trách nhiệm RACI | 1 day | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 3 | SV1 | 8 | 100.000 | 800.000 | 0 | 800.000
1.4 | MỐC DUYỆT ĐỀ TÀI & PHẠM VI (GATE 1) | 0 days | 13/09/2026 | 13/09/2026 | 4 | Cả nhóm, GV | 0 | - | 0 | 0 | 0
1.5 | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu SRS v1 & 8-10 Use Cases | 5 days | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 | SV2 | 40 | 85.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000
1.6 | Thiết kế Sơ đồ luồng người dùng & Wireframe Figma | 4 days | 14/09/2026 | 17/09/2026 | 5 | SV3 | 32 | 85.000 | 2.720.000 | 500.000 | 3.220.000
1.7 | Thiết kế mô hình CSDL (ERD 6-8 bảng) & Data Dictionary | 4 days | 14/09/2026 | 17/09/2026 | 5 | SV5 | 32 | 85.000 | 2.720.000 | 0 | 2.720.000
1.8 | Lập bảng WBS, Dự toán chi phí (Effort/Budget) & Risk Register | 4 days | 14/09/2026 | 17/09/2026 | 5 | SV1 | 32 | 105.000 | 3.360.000 | 0 | 3.360.000
1.9 | MỐC DUYỆT KẾ HOẠCH & KHÓA BASELINE (GATE 2) | 0 days | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 6,7,8,9 | Cả nhóm, GV | 0 | - | 0 | 0 | 0
2 | GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN LÕI (Tuần 3-4) | 10 days | 21/09/2026 | 02/10/2026 |  | Cả nhóm | - | - | 16.160.000 | 500.000 | 16.660.000
2.1 | Thiết lập Git Repository, CI cơ bản & Quy định Git Flow | 2 days | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 10 | SV4, SV1 | 16 | 95.000 | 1.520.000 | 500.000 | 2.020.000
2.2 | Thiết kế kiến trúc Backend & Chuẩn hóa API Contract | 3 days | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 12 | SV4 | 24 | 95.000 | 2.280.000 | 0 | 2.280.000
2.3 | Khởi tạo Migration CSDL & Nạp dữ liệu mẫu (Seed Data) | 2 days | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 12 | SV5 | 16 | 85.000 | 1.360.000 | 0 | 1.360.000
2.4 | Lập trình Hệ thống Xác thực & Phân quyền vai trò (RBAC) | 4 days | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 13,14 | SV4, SV3 | 32 | 100.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000
2.5 | Lập trình CRUD Lõi 1: Quản lý Hội viên & Đăng ký Gói tập | 4 days | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 13,14 | SV4, SV3 | 32 | 90.000 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000
2.6 | Lập trình CRUD Lõi 2: Lịch lớp & Đặt lịch Huấn luyện viên | 4 days | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 16 | SV4, SV3 | 32 | 90.000 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000
2.7 | Xây dựng Test Plan & Viết 15 Test Cases đợt 1 | 3 days | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 16 | SV5 | 24 | 85.000 | 2.040.000 | 0 | 2.040.000
2.8 | MỐC BÁO CÁO GIỮA KỲ & DEMO INCREMENT 2 | 0 days | 04/10/2026 | 04/10/2026 | 16,17,18 | Cả nhóm | 0 | - | 0 | 0 | 0
3 | GIAI ĐOẠN 3: TÍNH NĂNG MỞ RỘNG, AI & FEATURE COMPLETE (Tuần 5-6) | 10 days | 05/10/2026 | 16/10/2026 |  | Cả nhóm | - | - | 15.440.000 | 4.500.000 | 19.940.000
3.1 | Lập trình Dashboard thống kê tổng quan (Hội viên, Doanh thu) | 4 days | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 19 | SV3, SV4 | 32 | 90.000 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000
3.2 | Lập trình chức năng xuất Báo cáo (Export Excel / PDF) | 3 days | 08/10/2026 | 12/10/2026 | 21 | SV4 | 24 | 95.000 | 2.280.000 | 0 | 2.280.000
3.3 | Phát triển Module AI gợi ý bài tập Gym/Yoga theo thể trạng | 5 days | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 19 | SV4, SV3 | 40 | 110.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 8.900.000
3.4 | Mở rộng danh mục lên >=25 Test Cases & Thực thi toàn diện | 4 days | 12/10/2026 | 15/10/2026 | 21,23 | SV5 | 32 | 85.000 | 2.720.000 | 0 | 2.720.000
3.5 | Kiểm tra Bảo mật cơ bản, Sửa lỗi (Fix Bug) & Review chất lượng | 4 days | 13/10/2026 | 16/10/2026 | 24 | SV4, SV1 | 32 | 98.750 | 3.160.000 | 0 | 3.160.000
3.6 | MỐC FEATURE COMPLETE (RELEASE CANDIDATE 1) | 0 days | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 25 | Cả nhóm | 0 | - | 0 | 0 | 0
4 | GIAI ĐOẠN 4: UAT, TRIỂN KHAI, ĐÓNG GÓI & BẢO VỆ ĐỒ ÁN (Tuần 7-8) | 10 days | 19/10/2026 | 30/10/2026 |  | Cả nhóm | - | - | 11.400.000 | 6.500.000 | 17.900.000
4.1 | Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & Lập UAT Report | 3 days | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 26 | SV2, SV5 | 24 | 85.000 | 2.040.000 | 0 | 2.040.000
4.2 | Deploy hệ thống hoàn chỉnh lên Cloud/Hosting & Tài khoản Demo | 3 days | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 26 | SV4 | 24 | 95.000 | 2.280.000 | 6.500.000 | 8.780.000
4.3 | Xây dựng kịch bản Sao lưu & Phục hồi dữ liệu demo | 1 day | 22/10/2026 | 22/10/2026 | 28 | SV5, SV4 | 8 | 90.000 | 720.000 | 0 | 720.000
4.4 | Rà soát trọn bộ hồ sơ Quản lý dự án (/docs) & Báo cáo cuối kỳ | 4 days | 22/10/2026 | 27/10/2026 | 27 | SV1, cả nhóm | 32 | 106.250 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000
4.5 | Thiết kế Slide thuyết trình (12-18 trang) & Quay Video Demo (5-8p) | 3 days | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 28,30 | Cả nhóm | 24 | 90.000 | 2.160.000 | 0 | 2.160.000
4.6 | Họp Đóng dự án (Project Closure), Đánh giá chéo & Lessons Learned | 1 day | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 31 | SV1, cả nhóm | 8 | 100.000 | 800.000 | 0 | 800.000
4.7 | MỐC BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUỐI KỲ & VẤN ĐÁP CÁ NHÂN (BUỔI 9) | 0 days | 01/11/2026 | 01/11/2026 | 32 | Cả nhóm, GV | 0 | - | 0 | 0 | 0